**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Экология и природные ресурсы» на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2008-2015 годы» за 2013 год и планы на 2014 год**

**2013 год**

По программе «Экология и природные ресурсы на территории МО «Каменский городской округ» на 2008-2015 годы» в 2013 году предусмотрено финансирование в сумме 2 310,0 т. р., освоено 1638,12 т. р., что составляет 70,91%, снято с Программы 260,0 т.р. Выполнение мероприятий приведено в таблице:

По подразделу 0600 «Охрана окружающей среды»

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Учтено МФ СО  на 2013 год | Принято в бюджете МО | Исполнено | Процент исполнения % |
| Предусмотрено расходов, всего | х | 2050,0 | 1638,14 | 79,9 |
| в том числе по мероприятиям: | х |  |  |  |
| 1. Оформление пакета документов для лицензирования свалок бытовых отходов на территории городского округа. | х | 288,52 | 221,32 | 76,7 |
| 2. Улучшение санитарного состояния населённых пунктов. Сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок, исполнение решений по суду. | х | 1415,98 | 1115,03 | 78,75 |
| 3.Чистка, дезинфекция колодцев. | х | 160,5 | 160,5 | 100 |
| 4.Проведение конкурсов. Награждение победителей конкурсов. Проведение семинара по благоустройству. | х | 70,0 | 70,0 | 100 |
| 5.Сопровождение муниципальных экологических программ и проектов. Оформление отчётной документации, приобретение канц.товаров, фотобумаги и др., изготовление стендов. Исследование проб воды из ШПК. Курсы и семинары по экологии приобретение литературы и др. | х | 22,0 | 18,53 | 84,3 |
| 6.Устройство нового нецентрализованного источника питьевого водоснабжения. | х | 23,0 | 22,76 | 98,9 |
| 7.Экологическое образование и воспитание: слёты, выставки и др. Организация летнего экологического лагеря. Экологические субботники. | х | 40,0 | 0 | 0 |
| 8.Экологические субботники на особо охраняемых памятниках природы Каменского городского округа. | х | 30,0 | 30,0 | 100 |

1.Оформление пакета документов для лицензирования свалок в сумме 67,2т.р.

Заключен договор № 1/3 от 30.08.2013 года по корректировке схемы саночистки территории МО «Каменский городской округ». Сумма договора 96000,0 р. Проведён аванс 28800,0 р. Срок исполнения договора 31.10.2013 года. Скорректированная схема саночистки территории городского округа в обязательном порядке должна получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Подрядчиком схема направлена в Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ноябре 2013 года. После предварительной проверке были вынесены замечания, замечания исправлены, пакет документов повторно направлен в Роспотребнадзор с сопроводительным письмом от 03.12.2013 года. По состоянию на 01.02.2014 года положительное заключение не выдано. Сроки исполнения договора продляются по независящим от Сторон договора причинам. При подписании акта выполненных работ планируется оплатить остаток средств в размере – 67,2 т. р.

2. На ликвидацию несанкционированных свалок запланирована сумма 1415,98 т. р., освоено 1115,03т.р., не освоено 300,95т.р.

Заключен МК № 10-ЗК от 19.11.2013 года с ООО «Строй Арсенал», сумма контракта составила 307,0 т.р. Проведена предоплата в размере 30% - 92,10 т.р. Муниципальный контракт из-за зимних погодных условий не исполнен в полном объёме, поэтому сроки его исполнения перенесены на апрель-май 2014 года. Сумма при подписании актов выполненных работ составит 214,9 т.р. + технадзор 5,5 т.р. всего 220,4 т.р.

Остальная сумма возникла за счёт экономии средств при снижении цены по МК на ликвидацию несанкционированной свалки в д.Ключики и составила 80,55т.р.

3. Наисследование проб воды запланировано 12,0 т.р., освоено 8,53 т.р. Остаток средств в сумме 3,47 т.р. не освоен по Сипавское с/ад. Результаты по сданным пробам воды в ж/д поликлинику отрицательные, требуются повторной анализ воды. В весенний период 2014 года будет проведён повторный анализ и подписаны акты выполненных работ.

4. Не освоены средства выделяемые Управлению образования Каменского городского округа в сумме 40,0 т.р., они остались невостребованными. Мероприятия по экологическому просвещению среди учащихся школ района и детей дошкольного возраста проводились за счёт бюджета Управления образования Каменского городского округа.

Получены следующие результаты по Программе:

1.1)Заключен договор № 1/3 от 30.08.13г на корректировку схемы саночистки МО «КГО». Оплата (30%) – 28800,0 руб.;

2)проведены инженерно-геодезические работы МК № 9-ЗК от 11.10.2013 года на сумму 62176,0 руб;

3) проведены инженерно-геодезические работы договор № 49-ТС-2013 от 26.06.2013 года на сумму 78728,0 руб;

4)получено три гидрогеологических заключений под полигоны ТБО на сумму 29820,0 руб.;

5)Экспертиза материалов загрязнённого грунта на сумму 21791,66 руб.

2.Ликвидировано 10 свалок ТБО в населённых пунктах:

с.Покровское -2 ед.,

с.Рыбниковское – 2 ед.,

с.Маминское – 2 ед.,

д.Ключики – 2 ед.,

с.Колчедан – 2 ед.

3.Проведена чистка 7 нецентрализованных источников, в том числе в с.Кисловское -1, с.Барабановское -3, с.Сипавское -3.

4.Проведён конкурс «Сельская территория образцового содержания» на территории Каменского городского округа в 2013 году по распоряжению Главы КГО от 11.07.13г №103.

5.Изготовлено 2 стенда в Администрации – 10000,0 т.р.

Проведён лабораторный анализ воды из колодцев 8 проб – 8530,67 р.

6.Приобретены ж/б кольца для нового колодца в д.Богатёнкова.

7.Проведены мероприятия:

1)экологическая акция «Сделай мир чище своими руками» в п.г.т.Мартюш; 2)викторина «Берегите землю, берегите»; 3)акция «волонтёры за чистый район» -25.07.13г с.Покровское, с.Клевакинское, с.Позариха,

31.08.13г в населённых пунктах Каменского района;

4)акция «Экология и культура – будущее России! – 30.11.13г с.Клевакинское -300 чел;

5)акция «Ощущение чуда!» -29.12.13г. ДК «Позариха;

6)акция «Экология в цифровом формате».подведение итогов года охраны окружающей среды. -31.10.13г. количество участников -400 чел.

**2014 год**

По программе «Экология и природные ресурсы на территории МО «Каменский городской округ» на 2008-2015 годы» в 2014 году предусмотрено финансирование в сумме 3009,0 т. р..Мероприятия приведены в таблице:

По подразделу 0600 «Охрана окружающей среды»

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Учтено МФ СО  на 2013 год | Принято в бюджете МО | Примечание |
| Предусмотрено расходов, всего | х | 3009,0 |  |
| в том числе по мероприятиям: | х |  |  |
| 1. Оформление пакета документов для лицензирования свалок бытовых отходов на территории городского округа. | х | 300,0 | 1)получить схему саночитки КГО – 67,2 т.р.  2)получить повторно гидрогеолигическое заключение на участок в с.Покровское – 12,0 т.р.;  3)положительную санитарно-эпидемиологическое заключение – 12,5 т.р.;  4)объявить аукцион на проектирование полигона в с.Покровское – 208,3 т.р. (для сведения стоимость проектирования зависит от площади полигона ТБО и способа утилизации от 140-160 т.р. за 1 га) |
| 2. Улучшение санитарного состояния населённых пунктов. Сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок, исполнение решений по суду. | х | 1210,0 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населённых пунктах:  с.Рыбниковское -2 ед.,  д.Потаскуева -1 ед.,  с.Новоисетское -1 ед.,  с.Покровское – 1 ед.,  д.Бекленищева – 2 ед.,  с.Маминское – 1 ед. Итого по состоянию на 01.01.2014 года 8 ед. |
| 3.Чистка, дезинфекция колодцев. | х | 517,0 | Провести чистку колодцев в населённых пунктах:  с.Барабановское – 4 ед.  с.Колчедан – 3 ед.  с.Окуловское – 2 ед.  д.Брод – 3 ед.  с.Новоисетское – 2 ед.  с.Кисловское – 2 ед.  с.Сипавское – 6 ед. Итого 22 источника. |
| 4.Проведение конкурсов. Награждение победителей конкурсов. Проведение семинара по благоустройству. | х | 70,0 | Провести ежегодный конкурс. |
| 5.Сопровождение муниципальных экологических программ и проектов. Оформление отчётной документации, приобретение канц.товаров, фотобумаги и др., изготовление стендов. Исследование проб воды из ШПК. Курсы и семинары по экологии приобретение литературы и др. | х | 101,20 | Провести исследование проб воды в колодцах в соответствии с п.3. Общее количество проб 44 ед. (стоимость 1 пробы 2300,0 р.) |
| 6. Ремонт гидротехнических сооружений | х | 798,0 | 1)ГТС д.Черемисская № 199-2013 года сумма 471,225 тыс.руб.;  2)ГТС с.Пирогово № 196-2013 сумма 428,519 тыс.руб. При проведении аукционов стоимость может снизаться. |
| 7.Экологические субботники, акции и т.д. | х | 12,80 | Планируется заказать листовки экологического характера для распространения на территориях населённых пунктов. |

Ведущий специалист

по вопросам экологии О.С.Суворова