РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Двадцать второе  заседание

РЕШЕНИЕ № 209

20 марта 2014 года

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Каменского городского округа на 2011-2015 годы»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Каменского городского округа на 2011-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»  Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Каменского городского округа на 2011-2015 годы», принять к сведению (Приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 20.03.2014г № 209

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Каменского городского округа на 2011-2015 годы»

за 2013 год и  планы на 2014 год

По программе «Развитие  культуры Каменского городского округа на 2011-2015 годы» в 2013 году предусмотрено финансирование  в сумме - 5 911,0 тыс. руб, освоено -5 837,2 тыс. руб, что составляет  98,8% .

Выполнение мероприятий  приведено в таблице:

Раздел 0800  «Культура кинематография»

Единица измерения тыс. руб.

| Наименование расходов | Учтено МФ СО на 2013 год | Принято в бюджете МО | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено расходов ,всего | х | 5 911,0 | 5 837,2 | 98,8 |
| в том числе по мероприятиям: | х |  |  |  |
| 1. Оплата безлимитного Интернета | х | 173,0 | 190,2 | 109,9 |
| 2. Комплектование книжных фондов | х | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
| 3.Создание сайта центральной библиотеки, техническое обеспечение функционирования сайта | х | 30,0 | 17,0 | 56,7 |
| 4.Модернизация информационных ресурсов | х | 11,21 | 0 | 0 |
| 5. Приобретение телевизора | х | 50,0 | 34,0 | 68,0 |
| 6. Приобретение новых модулей ТСР/IP-сервер и ОРАС –ИРБИС 64 | х | 50,79 | 0 |  |
| 7. Маминский ДК ремонт мягкой кровли | х | 1210,7 | 1210,7 | 100,0 |
| 8. Сосновский ДК | х |  |  |  |
| Текущий ремонт здания | х | 1 557,4 | 1 557,4 | 100,0 |
| Капитальный ремонт отопительной системы | х | 802,5 | 802,5 | 100,0 |
| Ремонт мягкой кровли | х | 175,2 | 175,2 | 100,0 |
| 9. Новоисетский ДК ремонт мягкой кровли | х | 909,9 | 909,9 | 100,0 |
| 10. Травянский ДК ремонт отопительной системы | х | 358,7 | 358,7 | 100,0 |
| 11.Покровский ДК ремонт здания | х | 307,7 | 307,7 | 100,0 |
| 12. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | х | 63,9 | 63,9 | 100,0 |

1. Оплата безлимитного Интернета, средства израсходованы  на ежемесячную оплату  услуг связи и Интернета  в библиотеках  Каменского городского округа, исполнение 109,9% ,в связи со сменой типа учреждения (переход с казенного на бюджетное) оплачены счета за декабрь , что не планировалось  при внесении  изменений  в программу  в ноябре 2013г.

2. Комплектование  библиотечных фондов исполнение составляет 100%, за счет данных средств приобретено 1 199 экземпляров литературы.

3. Создание сайта центральной библиотеки   исполнение 56,7%, экономия средств в результате  снижения  цены  при заключении  контракта.

4. Модернизация  информационных ресурсов 11,21 тыс. руб.  средства не освоены, финансирование было доведено не в полном объеме.

5. Приобретение телевизора  68,0%, средства  освоены не в полном объеме,  в результате  заключения договора на меньшую, чем планировалось сумму.

6. Приобретение  новых модулей ТСР/IP-сервер и ОРАС –ИРБИС 64 средства не освоены, финансирование было доведено не в полном объеме.

Средства, утвержденные  по муниципальной программе  на капитальный ремонт  учреждений культуры, освоены в полном объеме.

C 2014 года   бюджет  сформирован в программном  исполнении. Разработана муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта,  молодежной политики, дополнительного образования  в сфере культуры и спорта  в Каменском городском округе до 2020 года».

Данная программа включает в себя 8 подпрограмм:

1. «Развитие дополнительного образования  в сфере культуры»;

2. «Развитие  образования  в сфере физической культуры и спорта  в Каменском городском округе»;

3. «Патриотическое воспитание молодежи  Каменского городского округа»;

4. «Развитие культуры  в Каменском городском округе»;

5. «Безопасность  учреждений культуры Каменского городского округа»;

6. «Обеспечение реализации программы «Развитие  культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования  в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года»;

7. «Развитие  физической культуры и спорта в Каменском городском округе»;

8. «Развитие  инфраструктуры объектов  спорта Каменского городского округа».

Подпрограмма «Развитие культуры  в Каменском городском округе» расходы  по данной подпрограмме запланированы в объеме  - 54 540,0 тыс. руб.

Организация библиотечного обслуживания населения - 11 340,0 тыс. руб. расходы запланированы на  заработную плату, коммунальные услуги и текущее содержание учреждений.

Организация деятельности  учреждений  культуры  и искусства культурно-досуговой сферы - 43 200,00 тыс. руб. из них - 7 600,00 тыс. руб. на  капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

За счет данных средств, планируется  выполнить ремонтные работы  в следующих учреждениях:

-Клевакинский ДК ремонт мягкой кровли-2 039,5 тыс. руб.

-Сосновский ДК ремонт мягкой кровли-2 474,7 тыс. руб.

-Сипавский ДК ремонт здания-345,6 тыс. руб.

-Покровский ДК ремонт здания-300,0 тыс. руб.

-Маминский ДК ремонт здания-1 242,4 тыс. руб.

-Позарихинский ДК ремонтные работы-418,0 тыс. руб.

-Дом культуры п.г.т. Мартюш ремонтные работы-379,8 тыс. руб.

Проведение  государственной экспертизы  проектно-сметной документации  данных объектов-400,0 тыс. руб.

На развитие материально-технической базы в 2014 году планируется израсходовать - 2 150,0 тыс. руб.

-   310,0 тыс.  руб. пополнение библиотечного фонда;

-   800,0 тыс. руб. приобретение концертных баянов;

-   282,0 тыс. руб. приобретение музыкальной аппаратуры;

-   403,0 тыс. руб. приобретение мебели;

-  135,0 тыс. руб. приобретение компьютерного оборудования;

-   40,0 тыс. руб. приобретение огнетушителей;

-  120,0 тыс. руб. угольные котлы  в Горноисетский  и Ленинский клубы;

-   60,0 тыс. руб. прочее оборудование (стремянки  металлические).