## общий 2013 изм1 (постан)
Приложение № 1 к постановлению
Главы Каменского городского округа
от_____2013 № ____
План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2013 год
Наименование ЖКХ | Территория | Вид работ | Сметная стоимость тыс. руб. | Срок выполнения работ
МУП "Каменская сетевая компания" | с. Травянское | замена трассы ХВС от клуба до ул. Волкова (Ф 50 - 200 м) | 100
замена трассы ХВС ул. Ленина (Ф 50 - 200 м).Замена на "Ремонт системы химподготовки котельной"
|  | ремонт котлов № 2, 3, 4, 5 в котельной | 595.34
| с. Черемхово | замена колосников в котельной (котел № 2) | 38.874
| с. Позариха | замена трубы ТС и ХВС от колодца № 12 до детского сада по ул. Механизаторов (Ф 57 - 120 м, Ф 57 -60 м) | 297.66
замена трубы ХВС ул. Механизаторов 3 (Ф 50 - 30 м)
замена трубы ХВС от Механизаторов 2а до дома № 2 (Ф 57 - 50 м)
замена трубы ТС и ХВС ул. Механизаторов 6а до Детсого сада (Ф 57 - 180 м)
замена трубы ХВС от ул. Набережная 1 до ул. Механизаторов 1 (Ф 32 - 20 м)
|  | замена трубы ТС на Позарихинскую детскую школу искусств по ул. Механизаторов (Ф 50 - 350м, Ф 32 - 50м) | 357.98
|  | ремонт ХВС и ТС от ул. Лесная 6 до колодца № 10 (Ф 50 - 30 м) | 62.6
| д. Б. Белоносова | замена трубы ТС по ул. Механизаторов (Ф 100 - 800 м)
замена трубы ХВС по ул. Механизатров (Ф 50 - 400 м)
|  | замена колосников в котельной (котел № 1) | 38.874
|  | замена котла № 2 в котельной | 197.18
|  | ремонт водогрейного котла № 1 | 166.4
| д. Соколова | ремонт трубопровода ТС и ХВС по ул. Рудничная (Ф 55 - 120, Ф 76 - 120 ) | 248.41
|  | замена колосников в котельной | 70
| с. Сипавское | замена трубы ТС и ХВС по ул. Гагарина ( Ф 100 - 150 м, Ф 65 - 75 м) | 500
|  | ремонт трассы ХВС, ТС по ул. Советская от колодца № 23 до колодца № 24 и ввод в дом ул. Советская 22 (ф63 - 64 м, ф50 - 120). | 278.8
|  | ремонт котлов № 2, 3, 4 в котельной | 485.1
| п. Новый Быт | замена трубы ХВС по ул. Ленина д. № 2, 4, 5, 6, 8, 3 (Ф 50 - 180 м)
замена трубы ХВС по ул. Горняков, 13 (Ф 50 - 164 м)
замена трубы ХВС по ул. Горняков - ул. Ленина (Ф 50 - 130 м)
замена трубы ХВС по ул. Гагарина (Ф 50 - 57 м)
монтаж водозаборной колонки по ул. Молодежная (Ф 50 - 100 м)
замена трубы ХВС от котельной (Ф 25 - 80 м)
|  | замена трубы ТС от колодца № 23 и ввод в ОВП (Ф 50 - 120 м) | 120
замена трубы ТС по ул. Горького № 1, 3, 5 (Ф 50 - 180 м)
|  | замена трубы ТС по ул. Ленина № 2, 4, 6 (Ф 80 - 220 м, Ф 40 - 100 м) | 418.82
замена трубы ТС от ул. Ленина до ул. Молодежная (Ф 30 - 80 м)
замена трубы ТС от котельной до ул. Горняков (Ф 150 - 50 м)
|  | замена трубы ТС по ул. Ленина д. № 1, 3, 5 (Ф 50 - 160 м) | 213.72
замена трубы ТС от котельной до ул. Гагарина (Ф 150 - 80 м)
|  | ремонт котлов № 1, 2, 4 в котельной | 294.81
МУП "Теплосети" | с. Покровское | замена трубы ТС от колодца № 1 до колодца № 2 по ул. Рабочая (Ф 200 - 150 м)
|  | замена ТС и ХВС от колодца № 1 до колодца № 10 ул. Рабочая (Ф 150 - 220 м) | 596
замена трубы ТС по ул. Рабочая от дома № 11 до дома № 13 (Ф 100 - 300 м)
|  | замена ТС от колодца № 10 до Больничного городка (Ф 150 - 2000 м) | 1500
замена ТС от теплопункта ЦРБ до больничного городка (ф 76 - 100 м)
замена ТС и ХВС ул. Рабочая от колодца № 10 до дома 15 (Ф 150 - 120 м, Ф 50 - 120 м)
|  | замена ТС и ХВС ул. Ворошилова (Ф 100 - 120 м, Ф 50 - 120 м) | 150
замена ХВС от котельной до дома по ул. Рабочая, 17 (Ф 50 - 300)
| п. Горный | замена трубы ХВС по ул. Зеленая, ул. Нагорная (Ф 50 - 70 м)
|  | замена трубы ХВС ул. Зеленая (Ф 50 - 1000 м) | 300
| с. Маминское | замена ХВС и ТС от котельной до колодца № 1 (Ф 150 - 60, Ф 219 - 20) | 100
|  | замена котла "Энергия 3М" на Ква-1 в газовой котельной | 500
|  | капитальный ремонт колов № 2, 4, 6, 7 | 200
| с. Кисловское | замена запорной арматуры ТС и ХВС с ремонтов теплового колодца по ул. Кр. Орлов дом 39 до дома 71
|  | замена трубы ТС и ХВС от трассы до школы (Ф80 - 200 м) | 371.08
| с. Колчедан | замета трубы ХВС ул. Беляева - ул. Калинина (Ф 40 п/э - 300 м)
|  | кап. ремонт ХВС станции обезжилезования до кол № 1 ул. Заводская 25 (Ф 100 п/э - 960 м) | 1158.0581
замена трубы ТС ул. Новая 32 с ремонтом колодца (Ф 150 - 30 м, задвижки Ф 150 - 4 шт.)
замена трубы ТС ул. Беляева 12 с ремонтом колодца (Ф 150 - 40 м, Ф 200 - 20 м, задвижки Ф 150 - 5 шт, Ф - 200 - 1 шт)
капитальный ремонт теплопункта Совхозный ул. Новая, 32 (задвижки Ф 150 - 2 шт, Ф 80 - 2 шт, насос КМ 80-50-200 - 1 шт)
| с. Новоисетское | замена ТС от центральной котельной до ввода в д. № 24 по ул. Ленина (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ТС от колодца № 2 до дома " 21 ул. Ленина (Ф 57 - 8 м, Ф 80 - 60 м)
замена ХВС перекресток ул. Ленина д. 3 20 и ул. Советская д. № 2 (ф 20 п/э - 160 м, Ф 25 п/э - 160 м
замена ТС по ул. Мира до ул. Садовая д. № 1 (Ф 80 - 150 м)
замена ТС по ул. Советская до д. № 8 (внутридомовая) (Ф 76 - 160 м)
| с. Клевакинское | ремонт котла КВСА-2 "Октан" № 2 в газовой котельной (труба Ф 76 - 183 м) | 160
|  | замена трубы ТС по ул. Мира от колодца № 28 до колодца № 30 (труба Ф 100 - 140 м) | 50
замена трубы ХВС по ул. Ленина от колодца № 13 до дома № 75 (труба п/этил. Ф 32 - 150 м)
| с. Сосновское | ремонт котла № 2 "КСВУ-0,5" в газовой котельной | 57.57
|  | ремонт котла № 4 "Энергия 3М" в газовой котельной | 156.7 |  | не состоялся
|  | ремонт ТС по ул. Гагарина от тепловой камеры № 6 до тепловой камеры № 11 (Ф 150 - 370 м) | 1405.63
замена трубы ХВС по ул. Кирова от д. 39 до д. 72 (Ф 40 - 200 м)
| с. Позариха | замена теплотрассы и хвс по ул.Лесная от колодца №2 до ФОК | 873.408
| с. Сипавское | кап.рем. двух котлов № 3 №4 в котельной | 626.418
п. Новый Быт
с. Черемховское
| с. Колчедан | замена участка теплотрассы от Колчед.школы до шк-интернат | 1308.237
|  | замена участка теплосети под дорогой от ул.Ленина № 46,48 до т/пункта у столовой по ул.ленина 59 | 883.911
|  | замена участка теплосети от колодца ул.Заводская №7,9 до угла дома ул.Заводская | 671.868
| с. Покровское | изготовление и установка котлов №2 №5 с демонтажем старых котлов в котельной | 911.735
|  | кап.рем.ТС и ХВС по ул.Рабочая от ж/д №11 до №13 | 791.417
|  | ремонт ХВС от гаража через асфальт, дорогу к колодцу №2 по ул.Рабочая | 21.388
|  | кап.ремонт ХВС по ул.Школьная от колодца до колодца ж/д №8 кв1,2 | 29.169
|  | кап.ремонт замены ТС и ХВС по ул.Специалистов | 1456.425
|  | ремонт ТВС от промежуточного колодца до ввода в дом ул.Рабочая 2 | 10.667
|  | кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Рабочкая 11 | 114.891
|  | ремонт котла №3№4 КВУ-2,8 в котельной | 168.766
|  | ремонт ХВС Каменское ЦРБ | 9.094
|  | кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Ворошилова дом 1 до Ветлечебницы | 847.049
|  | кап.ремонт ХВС и ТВС от колодца №1 до колодца №10 по ул.Рабочая | 529.048
|  | кап.ремонт ТС от колодца №1 до колодца №12 по ул.Рабочая | 916.888
|  | кап.ремонт ХВС и ТС от колодца №10 до ж.д.№15 по ул.Рабочая | 812.493
|  | замена ТС и ХВС по ул.Рабочая от дома №15 до дома № 16 | 100.86
| с.Маминское | ремонт ХВС и ТВС от здания школы до дома по ул.Ленина№ 110 | 781.432
|  | кап.рем.ХВС от водонапорной башни до колодца у столовой (ферма) | 141.785
|  | демонтаж котла №4 "Энергия 3М" в газовой котельной | 22.328
|  | изготовление и установка стального водогрейного котла | 352.083
|  | ремонт ХВС и ТС по ул.Фурманова к домам №15№17 от колодца по ул.Чапаева | 87.166
|  | ремонт ХВС и теплотрассы от промежуточного колодца до ж/д 163 | 61.244
|  | ремонт ХВС и ТС от центальной трассы до ж/д 28 б | 20.402
|  | ремонт котла №5 "Энергия-3М"в газ.котельной | 86.161
|  | ремонт котла №6 "Энергия 3М" в газ.котельной | 112.558
|  | монтаж нового котла №4 КВА-1 в газ.котельной | 94.912
| с. Кисловское | ремонт ХВС от скважины до ул.Кр.Орлов | 674.308
|  | ремонт котла КВСА "Октан 2" № 202 в котельной | 129.736
|  | ремонт котла КВСА "Октан 2" № 203 в котельной | 145.827
| п. Первомайский | прокладка ХВС от скважины №2 до колодца скважины №1 | 199.196
| п. Лебяжье | прокладка водопровода | 449.219
| п.г.т. Мартюш | кап. ремонт трубопровода ТВС и ХВС к дому культуры (Ф 57 - 30 м, Ф 50 - 15 м) | 74.717
|  | ремонт котлов № 1, 3, 4, 5 в котельной | 124.43 |  | не состоялся
|  | замена ТС и ХВС по ул. Школьная от Титова 6 до тепловой камеры возле школы (Ф 150 - 80 м, Ф 100 - 80 м), ремонт трех колодцев с заменой задвижек | 350
|  | замена ТС и ХВС по ул. Школьная 6 до дома 8 (Ф 100 - 80 м, Ф 80 - 40 м), ремонт двух камер с заменой задвижек и врезок | 150
замена ТС и ХВС до КНС от ул. Победы д. № 10 (Ф 25 - 144 м)
|  | замена ТС и ХВС к школе искусств (Ф 57 - 40 м, Ф 40 - 40м) | 42
|  | замена ТС и ХВС по ул. Титова к Дому культуры (Ф57 - 45 м) | 50
|  | замена ТС, ХВС и тепловых камер от ул. Гагарина 1 до ул. Советская 1 (Ф 150 - 150 м, Ф 80 - 75м) | 150
|  | ремонт локальной канализационной сети от домов по ул. Гагарина 12 и 14 | 22.61
|  | замена Тс и ХВС от водонапорного коллектора по ул. Гагарина от д. № 11 до д. № 19 (Ф 100 - 300 м, Ф 150 - 150 м) |  | надо
замена трубы ХВС возле автобусной остановки (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ХВС с заглублением на 2 метра по ул. Пионерская с ремонтов 9 колодцев и заменой вентелей и врезок (Ф 57 - 480 м)
|  | замена канализационного трубопровода между колодцами 1 и 2 по ул. Победы 10 (Ф - 76 - 20 м) | 47.682
|  | капитальны ремонт канализационного коллектора ул. Калинина д 14-18 (ф 150 - 40м) | 40
|  | замена канализационной сети от домов по ул. Калинина 24 и 20 | 37.1
|  | замена ТС вдоль забора УМИТ с южной стороны (Ф 200 - 40 м) | 40
замена трассы ТС и ХВС со стороны ул. Титова вдоль здания спортзала Бродовской средней школы до колодца возле корта (Ф 80 - 80 м, Ф 57 - 40 м)
| с. Рыбниковское | замена трубы ТС и ХВС по ул. Дмитриева 8 (Ф57 - 100 м, Ф 32 - 50 м) | 64
|  | капитальный ремонт котлов № 1 | 100
|  | капитальный ремонт котлов № 2 | 100
|  | капитальный ремонт котлов № 3 | 100
|  | замена трубы ТС на вводе в дом по ул. Советская 143 (Ф 57 - 100 м) | 46
|  | Замена компенсатора трубопровода ТС от котельной до теплового узла (Ф 200 - 60 м) | 100
ремонт отстойника перед канализационным септиком по ул. Советская 126
|  | ремонт ТС и ХВС по ул. Советская от дома № 151 до дома № 169 (Ф 80 - 500 м, Ф 57 - 250 м) | 50
|  | замена трассы ТС и ХВС по ул. Дмитриева возле магазина (переход возле ул. Советская (Ф 150 - 120 м, Ф 57 - врезка) | 40
|  | замена трубы ХВС по ул. Молодежная нечетная сторона от д. № 1 до д. № 13 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -680 м) | 100
замена трубы ХВС по ул. Молодежная четная сторона от д. № 2 до д. № 12 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -180 м)
| д. Брод | замена трубы ТС и ХВС по ул. Красноармейская (Ф 76 - 800 м, Ф 57 - 400 м) | 150
|  | замена трубы ТС и ХВС по ул. Ленина (Ф 57 - 200 м, Ф 40 - 100 м) | 50
|  | ремонт тепловой камеры на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Ленина | 18
|  | замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры до д. № 5 по ул. Гагарина (под асфальтовой догорой) (Ф - 57 - 100 м, Ф 25 - 50 м) | 42
|  | замена трубы ТС по ул. Андропова от д. № 4 до д. № 10 (Ф 100 - 300 м, Ф 76 - 150 м) | 250
|  | замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры по ул. Гагарина (напротив магазина "Услада" до ул. Андропова 2 (Ф 100 - 360 м, Ф 76 - 180 м) | 60
|  | замена трубы ТС и ХВС от котельной до ул. Гагарина 2 (Ф 159 - 120 м, Ф 76 - 60 м) | 400
|  | капитальный ремонт котлов №1,2 в котельной | 400
|  | замена трассы ТС и ХВС по ул. Гагарина в районе д. № 1, устройство тепловой камеры, замена уввода врезки и ввода в дом (Ф 57 - 60 м, Ф 76 - 30 м) | 48
|  | замена трубопровода Тс и ХВС от ул. Андропова д. № 10 до д. № 20 (Ф 76 - 600 м, Ф 50 - 300 м) | 50
Итого |  |  | 7940.1451

## Лист1
Приложение № 1 к постановлению
Главы Каменского городского округа
от________2014 № ____
План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2014 год
Наименование ЖКХ | Территория | Вид работ | Сметная стоимость руб. | Срок выполнения работ
МУП "Каменская сетевая компания" | с. Травянское | Замена участка ХВС по ул. Ворошилова от дома №20 до дома №11 | 119211.41
Замена участка ХВС между школой и клубом под дорогой с. Травянское
|  | Замена участка ХВС между школой и клубом под дорогой | 11921.2
| с. Черемхово | Замена котла №2 угольной котельной | 251713.93
| с. Позариха | Капитальный ремонт трассы ТВС и ХВС от колодца до дома №6а по ул. Механизаторов | 128038.43
|  | Очистные сооружения на скважину с. Позариха | 33294.96
|  | Очистные сооружения на скважину | 307344
| д.Соколова | Замена котла №2 угольной котельной с. Черемхово
Ремонт мягкой кровли котельной п. Н-Быт
|  | Смена водопровода от скважины до водонапорной башни | 92776.49
| п.Степной | Ремонт помещения насосной п. Степной | 101542.5
| с. Сипавское | Замена теплового агрегата (котла) №1, центральная котельная | 416582.76
|  | Замена котла №2 в школьной котельной | 318838.2
|  | Замена участка трубопровода ТС по ул. Гагарина, д.26, д.30 от колодца №21 ввод в дома №26,30 | 101114.87
|  | Замена трубопроводов ХВС и ТС от колодца №43 до колодца №44, ввод в д/с ул. Советская | 260621.45
| п. Новый Быт | Замена трубопроводов ХВС и ТС от колодца №43 до колодца №44, ввод в д/с ул. Советская с. Сипавское.
| п.Н.-Быт | Ремонт мягкой кровли котельной | 331423.59
|  | Ремонт трассыТС от котельной до колодца №24 поул. Гагарина и до колодца №1 по ул. Горняков | 405147.9
Замена ХВС, вводы в дома по ул. Горького №1, 3, 5, 7, д/ясли, п. Н-Быт.
|  | Замена ХВС, вводы в дома по ул. Горького №1, 3, 5, 7, д/ясли, п. Н-Быт. | 99942.44
|  | Замена ХВС от магистрали до колонки по ул. Куйбышева, д. 64 | 33294.96
МУП "Теплосети" | с. Покровское
п. Горный
с. Маминское
с. Маминское
|  | Замена емкости воды для подпитки котельной с. Маминское | 400000
с. Покровское
|  | Ремонт ТС к ЦРБ с. Покровское | 382217
замена трубы ТС ул. Новая 32 с ремонтом колодца (Ф 150 - 30 м, задвижки Ф 150 - 4 шт.)
замена трубы ТС ул. Беляева 12 с ремонтом колодца (Ф 150 - 40 м, Ф 200 - 20 м, задвижки Ф 150 - 5 шт, Ф - 200 - 1 шт)
капитальный ремонт теплопункта Совхозный ул. Новая, 32 (задвижки Ф 150 - 2 шт, Ф 80 - 2 шт, насос КМ 80-50-200 - 1 шт)
| с. Новоисетское | замена ТС от центральной котельной до ввода в д. № 24 по ул. Ленина (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ТС от колодца № 2 до дома " 21 ул. Ленина (Ф 57 - 8 м, Ф 80 - 60 м)
замена ХВС перекресток ул. Ленина д. 3 20 и ул. Советская д. № 2 (ф 20 п/э - 160 м, Ф 25 п/э - 160 м
замена ТС по ул. Мира до ул. Садовая д. № 1 (Ф 80 - 150 м)
замена ТС по ул. Советская до д. № 8 (внутридомовая) (Ф 76 - 160 м)
| с. Клевакинское | ремонт котла КВСА-2 "Октан" № 2 в газовой котельной (труба Ф 76 - 183 м)
замена трубы ТС по ул. Мира от колодца № 28 до колодца № 30 (труба Ф 100 - 140 м)
замена трубы ХВС по ул. Ленина от колодца № 13 до дома № 75 (труба п/этил. Ф 32 - 150 м)
| с. Рыбниковское | Ремонт ТС и ХВС по ул. Дмитриева, переход через ул. Советская с. Рыбниковское | 374826
замена трубы ХВС по ул. Кирова от д. 39 до д. 72 (Ф 40 - 200 м)
| с. Позариха | замена теплотрассы и хвс по ул.Лесная от колодца №2 до ФОК
| с. Сипавское | кап.рем. двух котлов № 3 №4 в котельной
п. Новый Быт
с. Черемховское
| с. Колчедан | замена участка теплотрассы от Колчед.школы до шк-интернат
замена участка теплосети под дорогой от ул.Ленина № 46,48 до т/пункта у столовой по ул.ленина 59
замена участка теплосети от колодца ул.Заводская №7,9 до угла дома ул.Заводская
| с. Покровское | изготовление и установка котлов №2 №5 с демонтажем старых котлов в котельной
кап.рем.ТС и ХВС по ул.Рабочая от ж/д №11 до №13
ремонт ХВС от гаража через асфальт, дорогу к колодцу №2 по ул.Рабочая
кап.ремонт ХВС по ул.Школьная от колодца до колодца ж/д №8 кв1,2
кап.ремонт замены ТС и ХВС по ул.Специалистов
ремонт ТВС от промежуточного колодца до ввода в дом ул.Рабочая 2
кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Рабочкая 11
ремонт котла №3№4 КВУ-2,8 в котельной
ремонт ХВС Каменское ЦРБ
кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Ворошилова дом 1 до Ветлечебницы
кап.ремонт ХВС и ТВС от колодца №1 до колодца №10 по ул.Рабочая
кап.ремонт ТС от колодца №1 до колодца №12 по ул.Рабочая
кап.ремонт ХВС и ТС от колодца №10 до ж.д.№15 по ул.Рабочая
замена ТС и ХВС по ул.Рабочая от дома №15 до дома № 16
| с.Маминское | ремонт ХВС и ТВС от здания школы до дома по ул.Ленина№ 110
кап.рем.ХВС от водонапорной башни до колодца у столовой (ферма)
демонтаж котла №4 "Энергия 3М" в газовой котельной
изготовление и установка стального водогрейного котла
ремонт ХВС и ТС по ул.Фурманова к домам №15№17 от колодца по ул.Чапаева
ремонт ХВС и теплотрассы от промежуточного колодца до ж/д 163
ремонт ХВС и ТС от центальной трассы до ж/д 28 б
ремонт котла №5 "Энергия-3М"в газ.котельной
ремонт котла №6 "Энергия 3М" в газ.котельной
монтаж нового котла №4 КВА-1 в газ.котельной
| с. Кисловское | ремонт ХВС от скважины до ул.Кр.Орлов
ремонт котла КВСА "Октан 2" № 202 в котельной
ремонт котла КВСА "Октан 2" № 203 в котельной
| п. Первомайский | прокладка ХВС от скважины №2 до колодца скважины №1
| п. Лебяжье | прокладка водопровода
| п.г.т. Мартюш | Электроснабжение 0,4 кВ насосов питьевой воды станции первого подъема вблизи пгт Мартюш | 1114702
|  | Ремонт самотечного коллектора по ул. Победы | 50804
Ремонт ТВС в пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 11 - ул. Гагарина, д. 13
Замена ТС и ХВС от ул. Титова, д.6 до ввода в дом № 4 по ул. Титова пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 3 пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 1 пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС ТК-2 и ТК-1 по ул. Титова, до ул. Школьная, д.10 пгт Мартюш
|  | Ремонт ТВС в пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 11 - ул. Гагарина, д. 13 | 349117
надо
|  | Замена ТС и ХВС от ул. Титова, д.6 до ввода в дом № 4 по ул. Титова | 363943
Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная пгт Мартюш
|  | Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная | 816796
замена ТС вдоль забора УМИТ с южной стороны (Ф 200 - 40 м)
замена трассы ТС и ХВС со стороны ул. Титова вдоль здания спортзала Бродовской средней школы до колодца возле корта (Ф 80 - 80 м, Ф 57 - 40 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Дмитриева 8 (Ф57 - 100 м, Ф 32 - 50 м)
капитальный ремонт котлов № 1
капитальный ремонт котлов № 2
капитальный ремонт котлов № 3
замена трубы ТС на вводе в дом по ул. Советская 143 (Ф 57 - 100 м)
Замена компенсатора трубопровода ТС от котельной до теплового узла (Ф 200 - 60 м)
ремонт отстойника перед канализационным септиком по ул. Советская 126
ремонт ТС и ХВС по ул. Советская от дома № 151 до дома № 169 (Ф 80 - 500 м, Ф 57 - 250 м)
замена трассы ТС и ХВС по ул. Дмитриева возле магазина (переход возле ул. Советская (Ф 150 - 120 м, Ф 57 - врезка)
замена трубы ХВС по ул. Молодежная нечетная сторона от д. № 1 до д. № 13 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -680 м)
замена трубы ХВС по ул. Молодежная четная сторона от д. № 2 до д. № 12 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -180 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Красноармейская (Ф 76 - 800 м, Ф 57 - 400 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Ленина (Ф 57 - 200 м, Ф 40 - 100 м)
ремонт тепловой камеры на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Ленина
замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры до д. № 5 по ул. Гагарина (под асфальтовой догорой) (Ф - 57 - 100 м, Ф 25 - 50 м)
замена трубы ТС по ул. Андропова от д. № 4 до д. № 10 (Ф 100 - 300 м, Ф 76 - 150 м)
замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры по ул. Гагарина (напротив магазина "Услада" до ул. Андропова 2 (Ф 100 - 360 м, Ф 76 - 180 м)
замена трубы ТС и ХВС от котельной до ул. Гагарина 2 (Ф 159 - 120 м, Ф 76 - 60 м)
капитальный ремонт котлов №1,2 в котельной
замена трассы ТС и ХВС по ул. Гагарина в районе д. № 1, устройство тепловой камеры, замена уввода врезки и ввода в дом (Ф 57 - 60 м, Ф 76 - 30 м)
замена трубопровода Тс и ХВС от ул. Андропова д. № 10 до д. № 20 (Ф 76 - 600 м, Ф 50 - 300 м)
|  | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 3 | 289512
|  | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 1 | 318061
|  | Ремонт ТС и ХВС ТК-2 и ТК-1 по ул. Титова, до ул. Школьная, д.10 | 760059
|  | Ремонт ТС по ул. Гагарина в районе проходной цеха деревообработки | 299963
Итого |  |  | 8499514.13

## Лист2
Приложение № 1 к постановлению
Главы Каменского городского округа
от_____2013 № ____
План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2013 год
Наименование ЖКХ | Территория | Вид работ | Сметная стоимость тыс. руб. | Срок выполнения работ
МУП "Каменская сетевая компания" | с. Травянское | замена трассы ХВС от клуба до ул. Волкова (Ф 50 - 200 м) | 100
замена трассы ХВС ул. Ленина (Ф 50 - 200 м).Замена на "Ремонт системы химподготовки котельной"
|  | ремонт котлов № 2, 3, 4, 5 в котельной | 595.34
| с. Черемхово | замена колосников в котельной (котел № 2) | 38.874
| с. Позариха | замена трубы ТС и ХВС от колодца № 12 до детского сада по ул. Механизаторов (Ф 57 - 120 м, Ф 57 -60 м) | 297.66
замена трубы ХВС ул. Механизаторов 3 (Ф 50 - 30 м)
замена трубы ХВС от Механизаторов 2а до дома № 2 (Ф 57 - 50 м)
замена трубы ТС и ХВС ул. Механизаторов 6а до Детсого сада (Ф 57 - 180 м)
замена трубы ХВС от ул. Набережная 1 до ул. Механизаторов 1 (Ф 32 - 20 м)
|  | замена трубы ТС на Позарихинскую детскую школу искусств по ул. Механизаторов (Ф 50 - 350м, Ф 32 - 50м) | 357.98
|  | ремонт ХВС и ТС от ул. Лесная 6 до колодца № 10 (Ф 50 - 30 м) | 62.6
| д. Б. Белоносова | замена трубы ТС по ул. Механизаторов (Ф 100 - 800 м)
замена трубы ХВС по ул. Механизатров (Ф 50 - 400 м)
|  | замена колосников в котельной (котел № 1) | 38.874
|  | замена котла № 2 в котельной | 197.18
|  | ремонт водогрейного котла № 1 | 166.4
| д. Соколова | ремонт трубопровода ТС и ХВС по ул. Рудничная (Ф 55 - 120, Ф 76 - 120 ) | 248.41
|  | замена колосников в котельной | 70
| с. Сипавское | замена трубы ТС и ХВС по ул. Гагарина ( Ф 100 - 150 м, Ф 65 - 75 м) | 500
|  | ремонт трассы ХВС, ТС по ул. Советская от колодца № 23 до колодца № 24 и ввод в дом ул. Советская 22 (ф63 - 64 м, ф50 - 120). | 278.8
|  | ремонт котлов № 2, 3, 4 в котельной | 485.1
| п. Новый Быт | замена трубы ХВС по ул. Ленина д. № 2, 4, 5, 6, 8, 3 (Ф 50 - 180 м)
замена трубы ХВС по ул. Горняков, 13 (Ф 50 - 164 м)
замена трубы ХВС по ул. Горняков - ул. Ленина (Ф 50 - 130 м)
замена трубы ХВС по ул. Гагарина (Ф 50 - 57 м)
монтаж водозаборной колонки по ул. Молодежная (Ф 50 - 100 м)
замена трубы ХВС от котельной (Ф 25 - 80 м)
|  | замена трубы ТС от колодца № 23 и ввод в ОВП (Ф 50 - 120 м) | 120
замена трубы ТС по ул. Горького № 1, 3, 5 (Ф 50 - 180 м)
|  | замена трубы ТС по ул. Ленина № 2, 4, 6 (Ф 80 - 220 м, Ф 40 - 100 м) | 418.82
замена трубы ТС от ул. Ленина до ул. Молодежная (Ф 30 - 80 м)
замена трубы ТС от котельной до ул. Горняков (Ф 150 - 50 м)
|  | замена трубы ТС по ул. Ленина д. № 1, 3, 5 (Ф 50 - 160 м) | 213.72
замена трубы ТС от котельной до ул. Гагарина (Ф 150 - 80 м)
|  | ремонт котлов № 1, 2, 4 в котельной | 294.81
МУП "Теплосети" | с. Покровское | замена трубы ТС от колодца № 1 до колодца № 2 по ул. Рабочая (Ф 200 - 150 м)
|  | замена ТС и ХВС от колодца № 1 до колодца № 10 ул. Рабочая (Ф 150 - 220 м) | 596
замена трубы ТС по ул. Рабочая от дома № 11 до дома № 13 (Ф 100 - 300 м)
|  | замена ТС от колодца № 10 до Больничного городка (Ф 150 - 2000 м) | 1500
замена ТС от теплопункта ЦРБ до больничного городка (ф 76 - 100 м)
замена ТС и ХВС ул. Рабочая от колодца № 10 до дома 15 (Ф 150 - 120 м, Ф 50 - 120 м)
|  | замена ТС и ХВС ул. Ворошилова (Ф 100 - 120 м, Ф 50 - 120 м) | 150
замена ХВС от котельной до дома по ул. Рабочая, 17 (Ф 50 - 300)
| п. Горный | замена трубы ХВС по ул. Зеленая, ул. Нагорная (Ф 50 - 70 м)
|  | замена трубы ХВС ул. Зеленая (Ф 50 - 1000 м) | 300
| с. Маминское | замена ХВС и ТС от котельной до колодца № 1 (Ф 150 - 60, Ф 219 - 20) | 100
|  | замена котла "Энергия 3М" на Ква-1 в газовой котельной | 500
|  | капитальный ремонт колов № 2, 4, 6, 7 | 200
| с. Кисловское | замена запорной арматуры ТС и ХВС с ремонтов теплового колодца по ул. Кр. Орлов дом 39 до дома 71
|  | замена трубы ТС и ХВС от трассы до школы (Ф80 - 200 м) | 371.08
| с. Колчедан | замета трубы ХВС ул. Беляева - ул. Калинина (Ф 40 п/э - 300 м)
|  | кап. ремонт ХВС станции обезжилезования до кол № 1 ул. Заводская 25 (Ф 100 п/э - 960 м) | 1158.0581
замена трубы ТС ул. Новая 32 с ремонтом колодца (Ф 150 - 30 м, задвижки Ф 150 - 4 шт.)
замена трубы ТС ул. Беляева 12 с ремонтом колодца (Ф 150 - 40 м, Ф 200 - 20 м, задвижки Ф 150 - 5 шт, Ф - 200 - 1 шт)
капитальный ремонт теплопункта Совхозный ул. Новая, 32 (задвижки Ф 150 - 2 шт, Ф 80 - 2 шт, насос КМ 80-50-200 - 1 шт)
| с. Новоисетское | замена ТС от центральной котельной до ввода в д. № 24 по ул. Ленина (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ТС от колодца № 2 до дома " 21 ул. Ленина (Ф 57 - 8 м, Ф 80 - 60 м)
замена ХВС перекресток ул. Ленина д. 3 20 и ул. Советская д. № 2 (ф 20 п/э - 160 м, Ф 25 п/э - 160 м
замена ТС по ул. Мира до ул. Садовая д. № 1 (Ф 80 - 150 м)
замена ТС по ул. Советская до д. № 8 (внутридомовая) (Ф 76 - 160 м)
| с. Клевакинское | ремонт котла КВСА-2 "Октан" № 2 в газовой котельной (труба Ф 76 - 183 м) | 160
|  | замена трубы ТС по ул. Мира от колодца № 28 до колодца № 30 (труба Ф 100 - 140 м) | 50
замена трубы ХВС по ул. Ленина от колодца № 13 до дома № 75 (труба п/этил. Ф 32 - 150 м)
| с. Сосновское | ремонт котла № 2 "КСВУ-0,5" в газовой котельной | 57.57
|  | ремонт котла № 4 "Энергия 3М" в газовой котельной | 156.7 |  | не состоялся
|  | ремонт ТС по ул. Гагарина от тепловой камеры № 6 до тепловой камеры № 11 (Ф 150 - 370 м) | 1405.63
замена трубы ХВС по ул. Кирова от д. 39 до д. 72 (Ф 40 - 200 м)
| с. Позариха | замена теплотрассы и хвс по ул.Лесная от колодца №2 до ФОК | 873.408
| с. Сипавское | кап.рем. двух котлов № 3 №4 в котельной | 626.418
п. Новый Быт
с. Черемховское
| с. Колчедан | замена участка теплотрассы от Колчед.школы до шк-интернат | 1308.237
|  | замена участка теплосети под дорогой от ул.Ленина № 46,48 до т/пункта у столовой по ул.ленина 59 | 883.911
|  | замена участка теплосети от колодца ул.Заводская №7,9 до угла дома ул.Заводская | 671.868
| с. Покровское | изготовление и установка котлов №2 №5 с демонтажем старых котлов в котельной | 911.735
|  | кап.рем.ТС и ХВС по ул.Рабочая от ж/д №11 до №13 | 791.417
|  | ремонт ХВС от гаража через асфальт, дорогу к колодцу №2 по ул.Рабочая | 21.388
|  | кап.ремонт ХВС по ул.Школьная от колодца до колодца ж/д №8 кв1,2 | 29.169
|  | кап.ремонт замены ТС и ХВС по ул.Специалистов | 1456.425
|  | ремонт ТВС от промежуточного колодца до ввода в дом ул.Рабочая 2 | 10.667
|  | кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Рабочкая 11 | 114.891
|  | ремонт котла №3№4 КВУ-2,8 в котельной | 168.766
|  | ремонт ХВС Каменское ЦРБ | 9.094
|  | кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Ворошилова дом 1 до Ветлечебницы | 847.049
|  | кап.ремонт ХВС и ТВС от колодца №1 до колодца №10 по ул.Рабочая | 529.048
|  | кап.ремонт ТС от колодца №1 до колодца №12 по ул.Рабочая | 916.888
|  | кап.ремонт ХВС и ТС от колодца №10 до ж.д.№15 по ул.Рабочая | 812.493
|  | замена ТС и ХВС по ул.Рабочая от дома №15 до дома № 16 | 100.86
| с.Маминское | ремонт ХВС и ТВС от здания школы до дома по ул.Ленина№ 110 | 781.432
|  | кап.рем.ХВС от водонапорной башни до колодца у столовой (ферма) | 141.785
|  | демонтаж котла №4 "Энергия 3М" в газовой котельной | 22.328
|  | изготовление и установка стального водогрейного котла | 352.083
|  | ремонт ХВС и ТС по ул.Фурманова к домам №15№17 от колодца по ул.Чапаева | 87.166
|  | ремонт ХВС и теплотрассы от промежуточного колодца до ж/д 163 | 61.244
|  | ремонт ХВС и ТС от центальной трассы до ж/д 28 б | 20.402
|  | ремонт котла №5 "Энергия-3М"в газ.котельной | 86.161
|  | ремонт котла №6 "Энергия 3М" в газ.котельной | 112.558
|  | монтаж нового котла №4 КВА-1 в газ.котельной | 94.912
| с. Кисловское | ремонт ХВС от скважины до ул.Кр.Орлов | 674.308
|  | ремонт котла КВСА "Октан 2" № 202 в котельной | 129.736
|  | ремонт котла КВСА "Октан 2" № 203 в котельной | 145.827
| п. Первомайский | прокладка ХВС от скважины №2 до колодца скважины №1 | 199.196
| п. Лебяжье | прокладка водопровода | 449.219
| п.г.т. Мартюш | кап. ремонт трубопровода ТВС и ХВС к дому культуры (Ф 57 - 30 м, Ф 50 - 15 м) | 74.717
|  | ремонт котлов № 1, 3, 4, 5 в котельной | 124.43 |  | не состоялся
|  | замена ТС и ХВС по ул. Школьная от Титова 6 до тепловой камеры возле школы (Ф 150 - 80 м, Ф 100 - 80 м), ремонт трех колодцев с заменой задвижек | 350
|  | замена ТС и ХВС по ул. Школьная 6 до дома 8 (Ф 100 - 80 м, Ф 80 - 40 м), ремонт двух камер с заменой задвижек и врезок | 150
замена ТС и ХВС до КНС от ул. Победы д. № 10 (Ф 25 - 144 м)
|  | замена ТС и ХВС к школе искусств (Ф 57 - 40 м, Ф 40 - 40м) | 42
|  | замена ТС и ХВС по ул. Титова к Дому культуры (Ф57 - 45 м) | 50
|  | замена ТС, ХВС и тепловых камер от ул. Гагарина 1 до ул. Советская 1 (Ф 150 - 150 м, Ф 80 - 75м) | 150
|  | ремонт локальной канализационной сети от домов по ул. Гагарина 12 и 14 | 22.61
|  | замена Тс и ХВС от водонапорного коллектора по ул. Гагарина от д. № 11 до д. № 19 (Ф 100 - 300 м, Ф 150 - 150 м) |  | надо
замена трубы ХВС возле автобусной остановки (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ХВС с заглублением на 2 метра по ул. Пионерская с ремонтов 9 колодцев и заменой вентелей и врезок (Ф 57 - 480 м)
|  | замена канализационного трубопровода между колодцами 1 и 2 по ул. Победы 10 (Ф - 76 - 20 м) | 47.682
|  | капитальны ремонт канализационного коллектора ул. Калинина д 14-18 (ф 150 - 40м) | 40
|  | замена канализационной сети от домов по ул. Калинина 24 и 20 | 37.1
|  | замена ТС вдоль забора УМИТ с южной стороны (Ф 200 - 40 м) | 40
замена трассы ТС и ХВС со стороны ул. Титова вдоль здания спортзала Бродовской средней школы до колодца возле корта (Ф 80 - 80 м, Ф 57 - 40 м)
| с. Рыбниковское | замена трубы ТС и ХВС по ул. Дмитриева 8 (Ф57 - 100 м, Ф 32 - 50 м) | 64
|  | капитальный ремонт котлов № 1 | 100
|  | капитальный ремонт котлов № 2 | 100
|  | капитальный ремонт котлов № 3 | 100
|  | замена трубы ТС на вводе в дом по ул. Советская 143 (Ф 57 - 100 м) | 46
|  | Замена компенсатора трубопровода ТС от котельной до теплового узла (Ф 200 - 60 м) | 100
ремонт отстойника перед канализационным септиком по ул. Советская 126
|  | ремонт ТС и ХВС по ул. Советская от дома № 151 до дома № 169 (Ф 80 - 500 м, Ф 57 - 250 м) | 50
|  | замена трассы ТС и ХВС по ул. Дмитриева возле магазина (переход возле ул. Советская (Ф 150 - 120 м, Ф 57 - врезка) | 40
|  | замена трубы ХВС по ул. Молодежная нечетная сторона от д. № 1 до д. № 13 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -680 м) | 100
замена трубы ХВС по ул. Молодежная четная сторона от д. № 2 до д. № 12 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -180 м)
| д. Брод | замена трубы ТС и ХВС по ул. Красноармейская (Ф 76 - 800 м, Ф 57 - 400 м) | 150
|  | замена трубы ТС и ХВС по ул. Ленина (Ф 57 - 200 м, Ф 40 - 100 м) | 50
|  | ремонт тепловой камеры на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Ленина | 18
|  | замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры до д. № 5 по ул. Гагарина (под асфальтовой догорой) (Ф - 57 - 100 м, Ф 25 - 50 м) | 42
|  | замена трубы ТС по ул. Андропова от д. № 4 до д. № 10 (Ф 100 - 300 м, Ф 76 - 150 м) | 250
|  | замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры по ул. Гагарина (напротив магазина "Услада" до ул. Андропова 2 (Ф 100 - 360 м, Ф 76 - 180 м) | 60
|  | замена трубы ТС и ХВС от котельной до ул. Гагарина 2 (Ф 159 - 120 м, Ф 76 - 60 м) | 400
|  | капитальный ремонт котлов №1,2 в котельной | 400
|  | замена трассы ТС и ХВС по ул. Гагарина в районе д. № 1, устройство тепловой камеры, замена уввода врезки и ввода в дом (Ф 57 - 60 м, Ф 76 - 30 м) | 48
|  | замена трубопровода Тс и ХВС от ул. Андропова д. № 10 до д. № 20 (Ф 76 - 600 м, Ф 50 - 300 м) | 50
Итого |  |  | 7940.1451

## Лист3
1 | Замена теплового агрегата (котла) №1 с. Сипавское, центральная котельная | 416582.76
2 | Замена котла №2 в школьной котельной с.Сипавское | 318838.2
3 | Замена участка трубопровода ТС по ул. Гагарина, д.26, д.30 от колодца №21 ввод в дома 26,30. Сипавское | 101114.87
4 | Замена трубопроводов ХВС и ТС от колодца №43 до колодца №44, ввод в д/с ул. Советская с. Сипавское. | 260621.45
5 | Капитальный ремонт трассы ТВС и ХВС от колодца до дома №6а по ул. Механизаторов с. Позариха | 128038.43
6 | Очистные сооружения на скважину с. Позариха | 307344
7 | Замена ХВС от магистрали до колонки по ул. Куйбышева, д. 64 Белоносова | 33294.96
8 | Смена водопровода от скважины до водонапорной башни д. Соколова | 92776.49
9 | Ремонт помещения насосной п. Степной | 101542.5
10 | Замена участка ХВС по ул. Ворошилова от дома №20 до дома №11 с. Травянское. | 119211.41
11 | Замена участка ХВС между школой и клубом под дорогой с. Травянское | 11921.2
12 | Замена котла №2 угольной котельной с. Черемхово | 251713.93
13 | Ремонт мягкой кровли котельной п. Н-Быт | 331423.59
14 | Ремонт трассыТС от котельной до колодца №24 поул. Гагарина и до колодца №1 по ул. Горняков п. Н-Быт. | 405147.9
15 | Замена ХВС, вводы в дома по ул. Горького №1, 3, 5, 7, д/ясли, п. Н-Быт. | 99942.44
1 | Электроснабжение 0,4 кВ насосов питьевой воды станции первого подъема вблизи пгт Мартюш | 1114702
2 | Ремонт самотечного коллектора по ул. Победы пгт Мартюш | 50804
3 | Ремонт ТВС в пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 11 - ул. Гагарина, д. 13 | 349117
4 | Замена ТС и ХВС от ул. Титова, д.6 до ввода в дом № 4 по ул. Титова пгт Мартюш | 363943
5 | Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная пгт Мартюш | 816796
6 | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 3 пгт Мартюш | 289512
7 | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 1 пгт Мартюш | 318061
8 | Ремонт ТС и ХВС ТК-2 и ТК-1 по ул. Титова, до ул. Школьная, д.10 пгт Мартюш | 760059
9 | Ремонт ТС по ул. Гагарина в районе проходной цеха деревообработки в пгт Мартюш | 299963
10 | Замена емкости воды для подпитки котельной с. Маминское | 400000
11 | Ремонт ТС к ЦРБ с. Покровское | 382217
12 | Ремонт ТС и ХВС по ул. Дмитриева, переход через ул. Советская с. Рыбниковское | 374826
8499514.13

## Лист4
Приложение № 1 к постановлению
Главы Каменского городского округа
от 29.05.2014г. № 1405
План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2014 год
Наименование ЖКХ | Территория | Вид работ | Сметная стоимость руб. | Срок выполнения работ
МУП "Каменская сетевая компания" | с. Травянское | Замена участка ХВС по ул. Ворошилова от дома №20 до дома №11 | 119211.41
Замена участка ХВС между школой и клубом под дорогой с. Травянское
|  | Замена участка ХВС между школой и клубом под дорогой | 11921.2
| с. Черемхово | Замена котла №2 угольной котельной | 251713.93
| с. Позариха | Капитальный ремонт трассы ТВС и ХВС от колодца до дома №6а по ул. Механизаторов | 128038.43
|  | Очистные сооружения на скважину с. Позариха | 33294.96
|  | Очистные сооружения на скважину | 307344
| д.Соколова | Замена котла №2 угольной котельной с. Черемхово
Ремонт мягкой кровли котельной п. Н-Быт
|  | Смена водопровода от скважины до водонапорной башни | 92776.49
| п.Степной | Ремонт помещения насосной п. Степной | 101542.5
| с. Сипавское | Замена теплового агрегата (котла) №1, центральная котельная | 416582.76
|  | Замена котла №2 в школьной котельной | 318838.2
|  | Замена участка трубопровода ТС по ул. Гагарина, д.26, д.30 от колодца №21 ввод в дома №26,30 | 101114.87
|  | Замена трубопроводов ХВС и ТС от колодца №43 до колодца №44, ввод в д/с ул. Советская | 260621.45
| п. Новый Быт | Замена трубопроводов ХВС и ТС от колодца №43 до колодца №44, ввод в д/с ул. Советская с. Сипавское.
| п.Н.-Быт | Ремонт мягкой кровли котельной | 331423.59
|  | Ремонт трассыТС от котельной до колодца №24 поул. Гагарина и до колодца №1 по ул. Горняков | 405147.9
Замена ХВС, вводы в дома по ул. Горького №1, 3, 5, 7, д/ясли, п. Н-Быт.
|  | Замена ХВС, вводы в дома по ул. Горького №1, 3, 5, 7, д/ясли, п. Н-Быт. | 99942.44
|  | Замена ХВС от магистрали до колонки по ул. Куйбышева, д. 64 | 33294.96
МУП "Теплосети" | с. Покровское
п. Горный
с. Маминское
с. Маминское
|  | Замена емкости воды для подпитки котельной с. Маминское | 400000
с. Покровское
|  | Ремонт ТС к ЦРБ с. Покровское | 382217
замена трубы ТС ул. Новая 32 с ремонтом колодца (Ф 150 - 30 м, задвижки Ф 150 - 4 шт.)
замена трубы ТС ул. Беляева 12 с ремонтом колодца (Ф 150 - 40 м, Ф 200 - 20 м, задвижки Ф 150 - 5 шт, Ф - 200 - 1 шт)
капитальный ремонт теплопункта Совхозный ул. Новая, 32 (задвижки Ф 150 - 2 шт, Ф 80 - 2 шт, насос КМ 80-50-200 - 1 шт)
| с. Новоисетское | замена ТС от центральной котельной до ввода в д. № 24 по ул. Ленина (Ф 150 - 100 м)
замена трубы ТС от колодца № 2 до дома " 21 ул. Ленина (Ф 57 - 8 м, Ф 80 - 60 м)
замена ХВС перекресток ул. Ленина д. 3 20 и ул. Советская д. № 2 (ф 20 п/э - 160 м, Ф 25 п/э - 160 м
замена ТС по ул. Мира до ул. Садовая д. № 1 (Ф 80 - 150 м)
замена ТС по ул. Советская до д. № 8 (внутридомовая) (Ф 76 - 160 м)
| с. Клевакинское | ремонт котла КВСА-2 "Октан" № 2 в газовой котельной (труба Ф 76 - 183 м)
замена трубы ТС по ул. Мира от колодца № 28 до колодца № 30 (труба Ф 100 - 140 м)
замена трубы ХВС по ул. Ленина от колодца № 13 до дома № 75 (труба п/этил. Ф 32 - 150 м)
| с. Рыбниковское | Ремонт ТС и ХВС по ул. Дмитриева, переход через ул. Советская с. Рыбниковское | 374826
замена трубы ХВС по ул. Кирова от д. 39 до д. 72 (Ф 40 - 200 м)
| с. Позариха | замена теплотрассы и хвс по ул.Лесная от колодца №2 до ФОК
| с. Сипавское | кап.рем. двух котлов № 3 №4 в котельной
п. Новый Быт
с. Черемховское
| с. Колчедан | замена участка теплотрассы от Колчед.школы до шк-интернат
замена участка теплосети под дорогой от ул.Ленина № 46,48 до т/пункта у столовой по ул.ленина 59
замена участка теплосети от колодца ул.Заводская №7,9 до угла дома ул.Заводская
| с. Покровское | изготовление и установка котлов №2 №5 с демонтажем старых котлов в котельной
кап.рем.ТС и ХВС по ул.Рабочая от ж/д №11 до №13
ремонт ХВС от гаража через асфальт, дорогу к колодцу №2 по ул.Рабочая
кап.ремонт ХВС по ул.Школьная от колодца до колодца ж/д №8 кв1,2
кап.ремонт замены ТС и ХВС по ул.Специалистов
ремонт ТВС от промежуточного колодца до ввода в дом ул.Рабочая 2
кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Рабочкая 11
ремонт котла №3№4 КВУ-2,8 в котельной
ремонт ХВС Каменское ЦРБ
кап.ремонт ТС и ХВС по ул.Ворошилова дом 1 до Ветлечебницы
кап.ремонт ХВС и ТВС от колодца №1 до колодца №10 по ул.Рабочая
кап.ремонт ТС от колодца №1 до колодца №12 по ул.Рабочая
кап.ремонт ХВС и ТС от колодца №10 до ж.д.№15 по ул.Рабочая
замена ТС и ХВС по ул.Рабочая от дома №15 до дома № 16
| с.Маминское | ремонт ХВС и ТВС от здания школы до дома по ул.Ленина№ 110
кап.рем.ХВС от водонапорной башни до колодца у столовой (ферма)
демонтаж котла №4 "Энергия 3М" в газовой котельной
изготовление и установка стального водогрейного котла
ремонт ХВС и ТС по ул.Фурманова к домам №15№17 от колодца по ул.Чапаева
ремонт ХВС и теплотрассы от промежуточного колодца до ж/д 163
ремонт ХВС и ТС от центальной трассы до ж/д 28 б
ремонт котла №5 "Энергия-3М"в газ.котельной
ремонт котла №6 "Энергия 3М" в газ.котельной
монтаж нового котла №4 КВА-1 в газ.котельной
| с. Кисловское | ремонт ХВС от скважины до ул.Кр.Орлов
ремонт котла КВСА "Октан 2" № 202 в котельной
ремонт котла КВСА "Октан 2" № 203 в котельной
| п. Первомайский | прокладка ХВС от скважины №2 до колодца скважины №1
| п. Лебяжье | прокладка водопровода
| п.г.т. Мартюш | Электроснабжение 0,4 кВ насосов питьевой воды станции первого подъема вблизи пгт Мартюш | 1114702
|  | Ремонт самотечного коллектора по ул. Победы | 50804
Ремонт ТВС в пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 11 - ул. Гагарина, д. 13
Замена ТС и ХВС от ул. Титова, д.6 до ввода в дом № 4 по ул. Титова пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 3 пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 1 пгт Мартюш
Ремонт ТС и ХВС ТК-2 и ТК-1 по ул. Титова, до ул. Школьная, д.10 пгт Мартюш
|  | Ремонт ТВС в пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 11 - ул. Гагарина, д. 13 | 349117
надо
|  | Замена ТС и ХВС от ул. Титова, д.6 до ввода в дом № 4 по ул. Титова | 363943
Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная пгт Мартюш
|  | Ремонт ТС и ХВС от ТК ул. Школьная, д. 6 до ввода в дома № 7 и № 9 по ул. Школьная | 816796
замена ТС вдоль забора УМИТ с южной стороны (Ф 200 - 40 м)
замена трассы ТС и ХВС со стороны ул. Титова вдоль здания спортзала Бродовской средней школы до колодца возле корта (Ф 80 - 80 м, Ф 57 - 40 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Дмитриева 8 (Ф57 - 100 м, Ф 32 - 50 м)
капитальный ремонт котлов № 1
капитальный ремонт котлов № 2
капитальный ремонт котлов № 3
замена трубы ТС на вводе в дом по ул. Советская 143 (Ф 57 - 100 м)
Замена компенсатора трубопровода ТС от котельной до теплового узла (Ф 200 - 60 м)
ремонт отстойника перед канализационным септиком по ул. Советская 126
ремонт ТС и ХВС по ул. Советская от дома № 151 до дома № 169 (Ф 80 - 500 м, Ф 57 - 250 м)
замена трассы ТС и ХВС по ул. Дмитриева возле магазина (переход возле ул. Советская (Ф 150 - 120 м, Ф 57 - врезка)
замена трубы ХВС по ул. Молодежная нечетная сторона от д. № 1 до д. № 13 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -680 м)
замена трубы ХВС по ул. Молодежная четная сторона от д. № 2 до д. № 12 (Ф 57 - 680 м, Ф 76 -180 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Красноармейская (Ф 76 - 800 м, Ф 57 - 400 м)
замена трубы ТС и ХВС по ул. Ленина (Ф 57 - 200 м, Ф 40 - 100 м)
ремонт тепловой камеры на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Ленина
замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры до д. № 5 по ул. Гагарина (под асфальтовой догорой) (Ф - 57 - 100 м, Ф 25 - 50 м)
замена трубы ТС по ул. Андропова от д. № 4 до д. № 10 (Ф 100 - 300 м, Ф 76 - 150 м)
замена трубы ТС и ХВС от тепловой камеры по ул. Гагарина (напротив магазина "Услада" до ул. Андропова 2 (Ф 100 - 360 м, Ф 76 - 180 м)
замена трубы ТС и ХВС от котельной до ул. Гагарина 2 (Ф 159 - 120 м, Ф 76 - 60 м)
капитальный ремонт котлов №1,2 в котельной
замена трассы ТС и ХВС по ул. Гагарина в районе д. № 1, устройство тепловой камеры, замена уввода врезки и ввода в дом (Ф 57 - 60 м, Ф 76 - 30 м)
замена трубопровода Тс и ХВС от ул. Андропова д. № 10 до д. № 20 (Ф 76 - 600 м, Ф 50 - 300 м)
|  | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 3 | 289512
|  | Ремонт ТС и ХВС от центральной трассы до ул. Молодежная, д. 1 | 318061
|  | Ремонт ТС и ХВС ТК-2 и ТК-1 по ул. Титова, до ул. Школьная, д.10 | 760059
|  | Ремонт ТС по ул. Гагарина в районе проходной цеха деревообработки | 299963
Итого |  |  | 8499514.13