Приложение № 4

к заключению

Информация 
о нарушениях и недостатках, выявленных в деятельности муниципальных заказчиков (заказчиков), при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных 
в 2024 году в рамках Госпрограммы № 805-ПП бюджету

Каменского муниципального округа Свердловской области

В исследуемый период в Каменском МО при софинансировании 
из областного бюджета выполнено благоустройство детской игровой 
и спортивной площадки с зоной отдыха в с. Травянское Каменского района Свердловской области.

Закупка работ по благоустройству указанной общественной территории осуществлялась Администрацией Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – Администрация Каменского МО).

Муниципальный контракт от 09.04.2024 № 13-АЭФ/2024 (реестровый номер в ЕИС № 3664300202024000017, далее – контракт № 3664300202024000017) на выполнение работ по благоустройству детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в с. Травянское заключен Администрацией Каменского МО с единственным участником электронного аукциона ИП Гильмановым В.М.

Цена контракта – 15 469,93 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – не позднее 01.10.2024 (пункт 1.4 контракта № 3664300202024000017).

Предусмотренное пунктом 1.5 контракта № 3664300202024000017 условие о том, что в случае невыполнения подрядчиком работ в сроки, установленные пунктом 1.4 контракта, заказчик имеет право взыскать пени 
за просрочку исполнения обязательства и расторгнуть контракт 
в одностороннем порядке, не соответствует положениям части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

К контракту № 3664300202024000017 заключено дополнительное соглашение от 20.09.2024 № 1 о внесении изменений в сметную документацию без изменения цены контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (при этом конкретный пункт не указан): уточнены виды и объемы работ на основании актов технической необходимости.

Вместе с тем случаи изменения существенных условий контракта на выполнение работ по благоустройству при изменении видов выполняемых работ частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены. Таким образом, контракт № 3664300202024000017 изменен в части видов работ в отсутствие оснований, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Работы по контракту приняты Администрацией Каменского МО 
на общую сумму 15 469,93 тыс. рублей на основании сформированных 
и подписанных в ЕИС актов о приемке выполненных работ (далее – электронные акты приемки) от 29.07.2024 № 1 на сумму 3030,1 тыс. рублей 
и от 26.09.2024 № 2 на сумму 12 439,8 тыс. рублей и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2, далее – акты КС-2).

Принятые по контракту № 3664300202024000017 работы оплачены Администрацией Каменского МО в полном объеме на общую сумму 15 469,93 тыс. рублей, из них за счет:

– областного бюджета –15 315,0 тыс. рублей;

– местного бюджета – 154,93 тыс. рублей.

Согласно документам в составе извещения о закупке при обосновании НМЦК (15 469,9 тыс. рублей) был применен иной (сметный) метод. При обосновании и расчете НМЦК был использован сводный сметный расчет (размещен в ЕИС), который учитывал НДС в размере 20% (2578,3 тыс. рублей).

В проекте контракта (пункт 2.2) в составе извещения о закупке содержалось вариативное условие о цене контракта: «Цена контракта (цена работ) составляет: _______рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___(__) процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается».

В соответствии с положениями части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении 
и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

На электронный аукцион поступила только 1 заявка 
ИП Гильманова В.М. (ИНН 661209262653), которая была признана соответствующей требованиям.

Цена заключенного контракта № 3664300202024000017 была равна НМЦК – 15 469,9 тыс. рублей, экономия по итогам закупки отсутствовала.

Пунктом 2.2 контракта № 3664300202024000017 установлено: «Цена контракта (цена работ) составляет: 15 469 927,14 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 14 копеек, НДС не облагается». Аналогично в пункте 5.2 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (далее – электронный контракт), указано, что НДС равен 0.

Согласно пункту 18.13 контракта № 3664300202024000017 все приложения к контракту являются его неотъемной частью. В соответствии с пунктом 18.14 контракта № 3664300202024000017 сметная документация является приложением к контракту. Аналогично в соответствии пунктом 6 электронного контракта приложениями к электронному контракту являются файлы «ССР в ТЦ по итогу аукциона (с. Травянское Благоустройство)» и «ССР по результату аукциона».

В ЕИС в числе приложений к заключенному контракту № 3664300202024000017 размещен сводный сметный расчет, где в разделе «Налоги и обязательные платежи» по строке «НДС – 20%» указана сумма 2578,3 тыс. рублей. Таким образом, условие, предусмотренное пунктом 2.2 контракта, не соответствует приложенному к контракту сводному сметному расчету.

В дополнительных расчетах, которые являются приложением к дополнительному соглашению от 20.09.2024 № 1 к контракту № 3664300202024000017, строка «НДС» отсутствует, при этом в дополнительных расчетах:

– № 2 к ЛСР № 04-01-01 содержится строка «с коэффициентом приведения к цене победителя аукциона*понижающий коэффициент 1,2»;

– № 1 к ЛСР № 04-01-01, № 1 к ЛСР № 07-01-01, № 2 к ЛСР № 07-01-01, № 2 к ЛСР № 07-01-02, № 1 к ЛСР № 07-01-02 содержится строка «с коэффициентом приведения к цене победителя аукциона 1,2».

При этом «коэффициент приведения к цене победителя аукциона 1,2» не был предусмотрен документами в составе извещения о закупке. Кроме того, значение «коэффициента приведения к цене победителя аукциона 1,2» не соответствует итогам процедуры определения подрядчика, поскольку, как указано выше, закупка признана несостоявшейся, цена контракта равна НМЦК.

В 11-и актах КС-2 строка «НДС» отсутствует, при этом содержится строка «с коэффициентом приведения к цене победителя аукциона 1,2», 
не предусмотренная документами в составе извещения о закупке. Примененное в актах КС-2 значение коэффициента 1,2 не соответствует результатам закупки.

В справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 24.07.2024 на сумму 3030,1 тыс. рублей и от 23.09.2024 № 2 на сумму 12 439,8 тыс. рублей в строке «Налог на добавленную стоимость, руб.» указан «–». В электронных актах приемки от 29.07.2024 № 1 на сумму 3030,1 тыс. рублей и от 26.09.2024 № 2 на сумму 12 439,8 тыс. рублей в графе «Налоговая ставка» указано «Без НДС».

Таким образом, контракт № 3664300202024000017 заключен и исполнен на иных условиях, чем предусмотрено документацией о закупке, что является нарушением частей 1, 2 статьи 34 и статьи 94 Закона № 44-ФЗ. В связи с применением коэффициента, не предусмотренного документами в составе извещения о закупке и результатами электронного аукциона, сумма незаконно и необоснованно перечисленных подрядчику средств составила 2 578 231,19 рубля.

В исследуемый период – Каменский городской округ.

Осуществлялось в рамках мероприятия «Обустройство мест отдыха населения в Свердловской области» Госпрограммы № 805-ПП.

В исследуемый период – Администрация Каменского городского округа.

Платежные поручения от 31.07.2024 № 864 на сумму 30,3 тыс. рублей, от 14.08.2024 № 914 на сумму 2999,85 тыс. рублей, от 26.09.2024 № 1096 на сумму 124,63 тыс. рублей, от 30.09.2024 № 1114 на сумму 12 315,15 тыс. рублей.

От 24.07.2024 № 1 на сумму 3030,1 тыс. рублей, от 23.09.2024 № 2 на сумму 5610,5 тыс. рублей, № 1.3 
на сумму -520,3 тыс. рублей, № 1.4 на сумму 828,1 тыс. рублей, № 1 на сумму 3025,1 тыс. рублей, № 1 
на сумму 3031,1 тыс. рублей, № 1 на сумму -281,0 тыс. рублей, № 1 на сумму 0,8 тыс. рублей, № 1 на сумму 773,1 тыс. рублей, № 1 на сумму -215,6 тыс. рублей, № 1 на сумму 188,0 тыс. рублей.

15 469 927,14 руб. – (15 469 927,14 руб./1,2) = 2 578 231,19 руб.