РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ № 300

29 января  2015 года

Об информации Контрольного органа Каменского городского округа о результатах проверки  законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Каменского городского округа и разработки градостроительной документации по МО «Каменский городской округ» на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной о результатах проверки по вопросу законности, эффективного и целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Каменского городского округа и разработки градостроительной документации по МО «Каменский городской округ» на 2011-2013 годы»,  Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

-  превышение ассигнований, включенных в бюджетную роспись на 2011 год и в Сводную роспись расходов местного бюджета по состоянию на 31.12.2011г.  к ассигнованиям, утвержденным Решением Думы на 2011 год.

- муниципальная программа не приведена в соответствие с Решениями Думы на 2012 год и 2013 год соответственно, что привело к нарушению статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

- проект муниципальной программы не направлялся в Контрольный орган Каменского городского округа для проведения экспертизы, что привело к нарушению Постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 12.07.2010г № 1198.

- в муниципальной программе не утверждены количественные показатели (объемы), которые должны быть достигнуты при выполнении основных программных мероприятий, что привело к нарушению Постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 12.07.2010г № 1198.

- в муниципальной программе на период 2011-2013гг запланировано 12 мероприятий, фактически на проверку представлены документы по 6 мероприятиям.

-  в текстовой части муниципальной программы не установлена формулировка проблемы, для решения которой запланировано мероприятие «…Формирование земельных участков под многоквартирными домами…».

- в муниципальной программе отражено наименование мероприятия «…. Разработка и корректировка генпланов поселений….», что привело к нарушению Устава МО «Каменский городской округ», в соответствии с которым в состав территории городского округа поселения не входят.

- по двум муниципальным контрактам, заключенным в результате торгов в форме открытого конкурса с ООО  «Новация»,  не размещены сведения об исполнении контракта на официальном сайте, что привело к нарушению федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

- отражение в плане-графике неверного наименования заказчика и ИНН, что привело к нарушению федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

- проведение торгов в виде открытого аукциона в электронной форме без отражения в плане-графике. Заключение муниципального контракта по итогам торгов на сумму 456,6тыс. руб., что привело к нарушению федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

Учитывая  представленную информацию, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.  Информацию Контрольного органа Каменского городского округа о результатах проверки по вопросу законности, эффективного и целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Каменского городского округа и разработки градостроительной документации по МО «Каменский городской округ» на 2011-2013 годы» принять к сведению.

2.  Рекомендовать: Главным распорядителям средств местного бюджета – Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа

- устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки Контрольным органом;

- обеспечить целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств;

- финансовому управлению усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

3. Рекомендовать в срок до 10.02.2015г Администрации Каменского городского округа представить в Думу информацию по устранению нарушений и недостатков, установленных Контрольным органом.

4.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Пламя».

6.   Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа	                          В.И. Чемезов